Plan de Desarrollo — La Esquina del Sabor

Work Breakdown Structure (WBS) · Equipo de 3 desarrolladores · Estimación: ≈173 días-hombre / 16-17 semanas. Documento generado el 07/09/2026.

# Estrategia de asignación del equipo

| Dev | Rol / Foco | Áreas de propiedad |
| --- | --- | --- |
| Dev 1 | Backend y lógica de negocio | Servicios (Comanda, Pago, Stock, Credito, Punto), controladores, reglas de estados, endpoints, cálculos de precios/costos, validación, tests unitarios de negocio. |
| Dev 2 | Frontend / UI (Design System) | Vistas Blade, componentes de layout, toma de pedido (carrito), kanban de cocina, modales de cobro, DataTables, JS, adherencia estricta a DESIGN.md y assets/app.css. |
| Dev 3 | Datos, seguridad, reportes e infra | Migraciones de soporte, auth/permisos (middleware), auditoría, backups, impresión térmica, reportes/exportación, configuración global, despliegue, QA/E2E. |

Convenciones obligatorias para los 3: Pull Request por módulo con ramas feature/<modulo>, formateo con Pint, pruebas PHPUnit en los servicios, tokens del DESIGN.md para cualquier tarea de UI, y mantener los endpoints server-side de DataTables (*.data).

# Cronograma maestro (visión de 16 semanas / ~4 meses)

| Semanas | Fase | Dev 1 | Dev 2 | Dev 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | Fase 1 · Base | Reglas de negocio de catálogo | — | Migraciones, permisos infra |
| 2-4 | Fase 2 · Catálogo avanzado | Ingredientes/costo/combos backend | UI recetas y combos | Grid de permisos + seeds |
| 3-9 | Fase 3 · Núcleo comandas ⭐ | Estados, stock, cobro, crédito embed | Toma de pedido, kanban, cobro UI | Impresión 80mm + auditoría |
| 8-9 | Fase 4 · Inventario inteligente | Alertas y costos por tasa | Badges y alertas UI | Reporte mermas (datos) |
| 9-10 | Fase 5 · Clientes y fidelización | Puntos, regla configurable | Detalle cliente, tarjetas UI | Tarjetas de regalo backend |
| 10-11 | Fase 6 · Créditos (fiado) | Abonos y seguimiento | UI créditos | — |
| 11-12 | Fase 7 · Cierre de jornada | Resumen y cuadre de caja | UI cierre | — |
| 12-14 | Fase 8 · Reportes | — | UI reportes | Exportación Excel/PDF |
| 13-15 | Fases 9-10 · Config + hardening | Parámetros globales | UI configuración | Permisos, auditoría, backup, rendimiento |
| 15-16 | Fase 11 · QA integral | Tests de servicios | Tests E2E UI | UAT y concurrencia |
| 16-17 | Fase 12 · Despliegue | — | — | Instalación en estación, runbook |

Ruta crítica: Fase 1 → Fase 2 → Fase 3 (culminación) → Fase 6/7 → Fase 8 → QA → Despliegue.

# WBS detallado por fase

Columnas: ID · Tarea (nivel más bajo) · Cx (complejidad: A=Alta, M=Media, B=Baja) · dh (esfuerzo en díashombre) · Dev · Dep (dependencias) · Entregable.

Fase 1 · Base de datos, autenticación y permisos

| ID | Tarea | Cx | dh | Dev | Dep | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1- T01 | Auditoría del estado actual: confirmar migraciones aplicadas y seeders ejecutables en PostgreSQL (limpiar package-lock pendiente, arreglar .env por dev) | B | 1 | 3 | — | Repo estable y reproducible |
| F1- T02 | Estándares: Pint, ramas/PR, plantilla de commit, README de contribución | B | 1 | 3 | F1- T01 | Guías del equipo |
| F1- T03 | Migración `jornadas`: agregar columnas `monto_inicial` y `monto_final` (hoy se validan pero no se guardan) | B | 0.5 | 3 | F1- T01 | Migración aplicada |
| F1- T04 | Migración tabla `auditoria` (usuario, acción, entidad, id, datos_json, fecha) como base de trazabilidad | M | 1.5 | 3 | F1- T03 | Tabla + modelo Auditoria |
| F1- T05 | Migración `configuracion`: claves nuevas (datos negocio, impresora, regla_puntos, params_precios) | B | 1 | 3 | F1- T03 | Claves + seeder |
| F1- T06 | Catálogo completo de permisos por acción (crear/cobrar/entregar comanda, CRUD catálogo, inventario, reportes, usuarios, cierre jornada…) → seeds en permisos y permiso_rol | M | 2 | 3 | F1- T01 | Seeds de permisos |
| F1- T07 | Infraestructura de autorización: middleware/custom Gate can:permiso + aplicación a rutas existentes | A | 3 | 3 | F1- T06 | Autorización funcional |
| F1- T08 | Semilla/recálculo de recetas.costo_total_usd y mecanismo de recálculo por servicio (preparación F2) | M | 1.5 | 1 | F1- T03 | Servicio CostoReceta |
| F1- T09 | Suite de tests base: bootstrap PHPUnit, test humo login + CRUD básico (regresión) | M | 2 | 3 | F1- T07 | Tests verdes |

Fase 2 · Catálogo avanzado (Recetas/Ingredientes, Combos, Costos)

| ID | Tarea | Cx | dh | Dev | Dep | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2- T01 | Endpoints RecetaDetalle CRUD: agregar/quitar/editar ingrediente con cantidad y unidad | M | 1.5 | 1 | F1-T08 | API ingredientes |
| F2- T02 | Algoritmo costo de receta: Σ (cantidad × costo_unitario_usd de materia prima) × tasa BCV vigente → actualiza recetas.costo_total_usd | M | 1.5 | 1 | F2-T01 | Costo automático |
| F2- T03 | Endpoints ComboDetalle: componentes del combo + porcentaje_descuento + cálculo del precio del combo sobre suma de componentes | M | 2 | 1 | F1-T01 | API combos completa |
| F2- T04 | Endpoint productos: recalcular precio_usd por margen si su receta cambió (o precio definido) | M | 1.5 | 1 | F2-T02 | Precios consistentes |
| F2- T05 | UI Recetas: pantalla de detalle con tabla dinámica de ingredientes (picker materia prima, cantidad, costo en vivo con par USD/Bs) | M | 2.5 | 2 | F2T01, F2-T02 | Vista recetas |
| F2- T06 | UI Combos: selector de productos componentes + input de descuento + preview del precio calculado | A | 3.5 | 2 | F2-T03 | Vista combos |
| F2- T07 | UI Productos: vincular receta y mostrar costo/margen actualizados; alerta si receta sin ingredientes | B | 1 | 2 | F2T04, F2-T05 | Vista productos |

Fase 3 · Núcleo operativo: Comandas (ruta crítica) ⭐

## Bloque A — Toma de pedido

| ID | Tarea | Cx | dh | Dev | Dep | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F3- T01 | Componente "Toma de pedido" (carrito): catálogo clicable, líneas con cantidad, tipo de entrega por línea (Aquí/Llevar/Delivery), nota por producto, cliente (registrado o temporal), teléfono delivery | A | 3.5 | 2 | F2- T07 | Carrito funcional |
| F3- T02 | Endpoint POST /comandas extendido: validar líneas [producto_id, cantidad, tipo_entrega, nota] + headers (cliente, delivery, notas) + guardado atómico en transacción | A | 3 | 1 | F1T07, F3T01 | Store completo |
| F3- T03 | Mover creación a ComandaService (ya existente, hoy sin uso) + calcularTotales() al cambiar líneas | M | 1.5 | 1 | F3- T02 | Servicio integrado |
| F3- T04 | Correlativo robusto: reemplazar count()+1 por contador real por jornada (índice único jornada_id + numero) tolerando borrados | M | 1.5 | 1 | F3- T02 | Numeración estable |
| F3- T05 | Modal/Form final de nueva comanda integrado al carrito (validación HTML + mensajes SweetAlert2) | M | 2 | 2 | F3T01, F3T02 | UX de toma de pedido |

## Bloque B — Flujo de estados, cocina y entrega

| ID | Tarea | Cx | dh | Dev | Dep | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F3- T06 | Endpoint transición de estado POST /comandas/{id}/estado con reglas: montar→entrega→cobrar→cerrada; bloquear inválidas; validar jornada abierta | A | 2.5 | 1 | F3- T03 | Máquina de estados |
| F3- T07 | Consumo de stock por receta: al confirmar comanda, descontar materia prima de cada producto vía RecetaDetalle; stock insuficiente → advertencia | A | 3 | 1 | F2T02, F3T06 | Descuento automático |
| F3- T08 | Kanban de cocina vivo: 3 columnas (Montar/Entrega/Cobrar) con tarjeta de comanda según DESIGN.md (número display, cliente, tiempos, líneas con tipo de entrega, notas, carril 3px) + polling o WebSocket | A | 4 | 2 | F3- T06 | Cocina operativa |
| F3- T09 | Endpoint entrega parcial: POST /comandas/{id}/lineas/{linea}/entregar (flag entregado por línea) | M | 1.5 | 1 | F3- T06 | Entrega granular |
| F3- T10 | UI cocina: marcar línea entregada, mover comanda entre columnas con confirmación | M | 2.5 | 2 | F3- T09 | Operación cocina |
| F3- T11 | Búsqueda/localización de comanda activa por número, nombre o descripción de cliente (endpoint + autocomplete) | M | 1.5 | 1 | F3- T03 | Localizar rápido |
| F3- T12 | Pantalla "Entrega" para recepcionista: localizar y confirmar entrega de comanda | M | 2.5 | 2 | F3T11, F3T10 | Entrega al cliente |

## Bloque C — Cobro y cierre de venta

| ID | Tarea | Cx | dh | Dev | Dep | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F3- T13 | Servicio PagoService: registrar Pago (método: efectivo/transferencia/punto/tarjeta/crédito), montos USD/Bs con tasa aplicada, redondeo controlado | M | 2 | 1 | F3- T03 | Registro de pagos |
| F3- T14 | Endpoint POST /comandas/{id}/cobrar: aplica pagos, puntos/tarjeta de regalo, descuenta stock pendiente, cierra comanda (regla FR-013: total entregado + cobrado) | A | 3.5 | 1 | F3T13, F3T07 | Comanda cerrada |
| F3- T15 | Modal de cobro UI: métodos de pago, monto recibido, cálculo de cambio, par USD/Bs en display tabular | A | 3.5 | 2 | F3- T14 | Cobro fluido |
| F3- T16 | Refinar histórico de ventas (DataTable de comandas cerradas) con filtros: fecha, método de pago, cliente, estado | M | 2.5 | 2 | F3- T14 | Histórico consultable |

## Bloque D — Impresión térmica

| ID | Tarea | Cx | dh | Dev | Dep | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F3- T17 | Servicio de impresión 80mm (ESC/POS o FPDF) para comanda de cocina y ticket de venta (datos negocio, n° comanda, líneas, tasas, totales) | A | 3.5 | 3 | F3-T03, F1-T05 | Ticket térmico |
| F3- T18 | Botón único "Imprimir" en creación de comanda y en cocina; integración con configuración de impresora (F9) | B | 1 | 2 | F3-T17 | Impresión 1- click |

Fase 4 · Inventario inteligente

| ID | Tarea | Cx | dh | Dev | Dep | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F4- T01 | Alertas de stock: endpoint de materias primas con estado bajo/crítico (reusar StockService::verificarStock) | M | 1.5 | 1 | F3- T07 | Estados de stock |
| F4- T02 | UI Inventario: badges stock bajo/crítico, tarjeta de alertas en dashboard, aviso al registrar compra/merma | M | 2 | 2 | F4- T01 | Visibilidad de stock |
| F4- T03 | Actualización de costos por tasa BCV: recalcular costo de recetas y precios por margen cuando cambie la tasa | M | 1.5 | 1 | F2- T02 | Costos al día |
| F4- T04 | Datos backend de reporte de mermas por período (consulta agrupada) | B | 1 | 3 | F1- T01 | Fuente de reporte |
| F4- T05 | Refinar vista compras/mermas: orden, filtros por rango de fecha, totales | M | 2 | 2 | F4- T02 | Control de mermas |

Fase 5 · Clientes y fidelización (puntos + tarjetas de regalo)

| ID | Tarea | Cx | dh | Dev | Dep | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5- T01 | Regla de acumulación de puntos configurable (configuracion.regla_puntos) + HistorialPunto al acumular/canjear | M | 1.5 | 1 | F1-T05 | Puntos parametrizables |
| F5- T02 | Registro de historial de puntos (acumulación/canje) en historial_puntos con motivo | B | 1 | 1 | F5-T01 | Trazabilidad de puntos |
| F5- T03 | Backend tarjetas de regalo: emisión desde puntos, saldo, canje, estado; hook de pago con tarjeta | A | 3 | 3 | F5-T01 | Tarjetas funcionales |
| F5- T04 | UI detalle de cliente: historial de comandas, créditos, puntos y tarjetas en una ficha | A | 3.5 | 2 | F5T02, F5-T03 | Ficha de cliente |
| F5- T05 | UI tarjetas de regalo: emitir, consultar saldo, canjear | M | 2.5 | 2 | F5-T03 | Gestión de tarjetas |
| F5- T06 | Aplicar puntos/tarjeta como medio de pago en el modal de cobro (integra F3-T15) | M | 1.5 | 1 | F3T14, F5-T03 | Pago con fidelización |

Fase 6 · Créditos (venta fiada)

| ID | Tarea | Cx | dh | Dev | Dep | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F6- T01 | Crear crédito desde el cobro: cuando método = crédito, crear Credito con saldo pendiente (integrar CreditoService::crearCredito) | M | 1.5 | 1 | F3- T14 | Fiado al cobrar |
| F6- T02 | Endpoint abonos: POST /creditos/{id}/abonos con método, monto, tasa aplicada; seed AbonoCredito | M | 1.5 | 1 | F6T01, F1T04 | Abono registrado |
| F6- T03 | Automatizar estados del crédito (pendiente→parcial→pagado) mediante CreditoService::getEstadoCredito | B | 0.5 | 1 | F6- T02 | Estados correctos |
| F6- T04 | UI créditos completo: detalle de deuda, historial de abonos, botón "Registrar abono", saldo por cliente | A | 3 | 2 | F6- T02 | Seguimiento de fiado |
| F6- T05 | Integrar saldo/estado del crédito en ficha del cliente (F5-T04) y alertas de clientes con deuda | B | 1 | 2 | F6T03, F5T04 | Vista unificada |

Fase 7 · Cierre de jornada y cuadre de caja

| ID | Tarea | Cx | dh | Dev | Dep | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F7- T01 | Endpoint POST /jornadas/{id}/cerrar: validar política (aviso de comandas sin cobrar o forzar), fecha_cierre, tasa_bcv_cierre, monto_final, estado cerrada | M | 1.5 | 1 | F3-T14 | Cierre funcional |
| F7- T02 | Resumen del día: agrupación por método de pago, totales USD/Bs, créditos emitidos, puntos, mermas → resumen_cierre_json | A | 2.5 | 1 | F7-T01 | Resumen completo |
| F7- T03 | Cuadre de caja: comparar ventas por método de pago contra lo registrado (esperado vs. real) y diferencia | M | 2 | 1 | F7-T02 | Cuadre certero |
| F7- T04 | Verificar reset de correlativo en la nueva jornada (contador por jornada) | B | 0.5 | 1 | F3T04, F7-T01 | Contador reiniciado |
| F7- T05 | UI cierre de jornada con resumen detallado (según prototipo Vistas-del-sistema): sección por método, comparativo, imprimible | A | 3 | 2 | F7T03, F3-T17 | Cierre presentable |
| F7- T06 | Guard de jornada cerrada: bloquear toma/cobro de pedidos si no hay jornada abierta (UX clara) | M | 1.5 | 2 | F7-T01 | Operación protegida |

Fase 8 · Reportes y estadísticas + exportación

| ID | Tarea | Cx | dh | Dev | Dep | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F8- T01 | Reporte de ventas diario/semanal/mensual con filtros (fecha, método pago, cliente) — extender ReporteService | M | 2 | 3 | F3-T16 | Ventas por período |
| F8- T02 | Reporte de productos más vendidos por período (por líneas de comanda_detalles) | M | 2 | 3 | F3-T16 | Top productos |
| F8- T03 | Reporte de mermas por período (consumir F4- T04) | B | 1 | 3 | F4-T04 | Mermas por período |
| F8- T04 | Reporte de créditos generados y pendientes de cobro (listado + totales) | B | 1 | 3 | F6-T03 | Créditos del período |
| F8- T05 | Comparación entre períodos (hoy vs. ayer, mes vs. mes anterior) con % de variación | M | 2 | 3 | F8-T01 | Reporte comparativo |
| F8- T06 | Exportación de reportes: Excel (Maatwebsite) y PDF (FPDF) por reporte; reemplazar el stub roto ReporteController::exportar | A | 4 | 3 | F8- T01…T05 | Export real |
| F8- T07 | UI Reportes: pestañas por reporte, filtros, tablas resumen y botones exportar/imprimir | M | 2.5 | 2 | F8-T01, F8-T06 | Panel de reportes |
| F8- T08 | Impresión vía navegador de cada reporte | B | 1 | 2 | F8-T07 | Impresión de reportes |

Fase 9 · Configuración global

| ID | Tarea | Cx | dh | Dev | Dep | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F9- T01 | Parámetros globales de precios (margen por defecto, redondeo) leídos por PrecioService | M | 1.5 | 1 | F1-T05 | Precios globales |
| F9- T02 | Configuración de impresora: tipo, conexión, ancho 80mm + test de impresión | M | 2 | 3 | F3-T17, F1- T05 | Impresora configurable |
| F9- T03 | Datos del negocio (nombre, dirección, RIF, teléfono) mostrados en tickets y reportes | B | 1 | 3 | F3-T17, F1- T05 | Tickets con identidad |
| F9- T04 | UI Configuración con secciones (Tasa, Precios, Impresora, Negocio) tipo formulario por pestañas | M | 2.5 | 2 | F9- T01…T03 | Panel de configuración |
| F9- T05 | Actualización manual de tasa durante jornada con registro de fecha/hora del cambio | B | 1 | 1 | F1-T05 | Tasa actualizable |

Fase 10 · No funcionales, seguridad y auditoría

| ID | Tarea | Cx | dh | Dev | Dep | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F10- T01 | Auditoría de acciones sensibles (cobro, crédito, inventario, cierre, cambios de precios): escritura en auditoria vía middleware/log | A | 3 | 3 | F1- T04 | Trazabilidad completa |
| F10- T02 | Backup automático de PostgreSQL (cron/tarea programada + backup manual descargable) | M | 2 | 3 | F1- T01 | Respaldos garantizados |
| F10- T03 | Revisión y aplicación de permisos granulares a todas las rutas (pasada final) | M | 2 | 3 | F1- T07 | Rutas autorizadas |
| F10- T04 | Optimización: índices en comanda_detalles, pagos, creditos, movimientos_inventario; eliminar N+1 en DataTables | M | 2.5 | 1 | F3- T16 | Rendimiento ok |
| F10- T05 | Manejo de errores y logging consistente (excepciones en cobro/cierre/créditos) | B | 1 | 3 | — | Logs accionables |
| F10- T06 | Garantizar operación en red local (sin internet salvo tasa, con fallback documentado 42.50) | M | 1.5 | 3 | F1- T01 | POS tolerante a cortes |

Fase 11 · Pruebas integrales y QA

| ID | Tarea | Cx | dh | Dev | Dep | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F11- T01 | Plan de pruebas: matriz FR→caso, datos de prueba realistas (catálogo canónico: Hamb. Esquina $5,50, Perro $3,00, etc.) | M | 1.5 | 3 | F1-T01 | Matriz de pruebas |
| F11- T02 | Tests unitarios/integración: Comanda, Stock, Credito, Punto, Pago, Jornada, Reporte (jornada completa simulada: 6 comandas $111,25 / Bs 4.728,13) | A | 4 | 1 | Fase 3-7 | Suite de negocio |
| F11- T03 | Tests E2E del flujo operativo completo: login → apertura → tomar pedido → imprimir → cocinar → entregar → cobrar → crédito → cierre | M | 3 | 2 | Fase 3-7 | Flujo verificado |
| F11- T04 | Pruebas de concurrencia (3 puestos) y validación de respuesta < 2 s (RNF) | M | 2 | 3 | F10-T04 | RNF cumplidos |
| F11- T05 | UAT con datos de demo + corrección de bugs descubiertos | M | 3 | 3 | F11- T01…T04 | Producto aceptado |

Fase 12 · Despliegue

| ID | Tarea | Cx | dh | Dev | Dep | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F12- T01 | Build de producción (npm run build, migraciones y seeders controlados, APP_DEBUG=false) | M | 2 | 3 | Fase 11 | Build reproducible |
| F12- T02 | Runbook de instalación y operación (set up PostgreSQL, LAN, impresora, backup) | M | 2 | 3 | F12- T01 | Documentación |
| F12- T03 | Puesta en marcha en la estación del negocio (recepcionista + cocina + gerencia) | M | 2 | 3 | F12- T02 | Sistema en producción |
| F12- T04 | Habilitar backups automáticos y monitoreo postarranque (1-2 semanas de soporte) | B | 1 | 3 | F12- T03 | Operación estable |

# Dependencias clave (bloqueantes)

Bloqueantes duros (no se puede empezar sin esto):

- F1-T01 → todo: sin el repo estable y migraciones aplicadas no hay base.

- F1-T07 (permisos) → F3-T02 y todos los endpoints nuevos: cada endpoint se crea ya protegido por permiso.

- F2-T02 (costo de recetas) → F3-T07 (consumo de stock): el descuento de stock depende de que las recetas tengan ingredientes.

- F3-T03 (ComandaService + totales) → F3-T06/F3-T13: máquina de estados y cobro operan sobre el modelo serviciado.

- F3-T14 (cobrar) → F6-T01 (crédito) → F6-T02 (abonos) → F7 (cierre): la cadena moneda/fiado/cierre es secuencial.

- F7-T03 (cuadre) → F8-T01 (reportes ventas): comparten agrupaciones por método de pago.

- F3-T17 (impresión) → F9-T02 (config impresora) y F9-T03 (datos negocio): el ticket no se configura sin esto.

Caminos paralelos:

- Dev 2 puede construir la UI de cocina (F3-T08) sobre la promesa de contratos (acuerdo de API con Dev 1) mientras Dev 1 termina F3-T06, si se define previamente el JSON de la tarjeta de comanda.

- Dev 3 puede hacer impresión (F3-T17) y auditoría (F10-T01) en paralelo al backend de cobro, testando con SQL fijo.

- Fase 2 (Dev1+Dev2) no bloquea Fase 3 si el catálogo inicial sembrado (canónico) sirve para las pruebas; pero F3-T07 sí exige F2-T02.

# Matriz de paralelización (distribución por oleadas)

| Oleada | Dev 1 (backend) | Dev 2 (frontend) | Dev 3 (datos/infra) |
| --- | --- | --- | --- |
| O1 (S1-2) | F1-T08 | — | F1-T01..T07, F1-T09 |
| O2 (S2-4) | F2-T01..T04 | F2-T05..T07 | F1-T06 seeds + F1-T07 permisos |
| O3 (S3-6) | F3-T02..T07, F3-T09, T11 | F3-T01, T05, T08, T10, T12 | F3-T17 impresión + F1-T04 auditoría |
| O4 (S6-9) | F3-T13, T14 + F6 | F3-T15, T16, T18 | F5-T03 tarjetas + F10-T02 backup |
| O5 (S8-10) | F4-T01, T03; F5-T01, T02 | F4-T02, T05; F5-T04, T05 | F4-T04; F8-T01..T06 |
| O6 (S10- 12) | F7-T01..T04; F9-T01, T05 | F7-T05, T06; F8-T07, T08 | F8-T05, T06; F9-T02, T03 |
| O7 (S12- 14) | F10-T04 | F9-T04; F6-T04, T05 | F10-T01, T03, T05, T06 |
| O8 (S14- 15) | F11-T02 | F11-T03 | F11-T01, T04, T05 |
| O9 (S16- 17) | — | — | F12-T01..T04 |

# Notas y riesgos a considerar

- Estimación: ≈173 días-hombre totales. Con 3 desarrolladores y solapamiento realista (efectividad ~75%), el proyecto completo se estima en 16-17 semanas. El módulo de comandas (Fase 3) es ~26% del esfuerzo: protegerlo de cambios de alcance.

- Deuda técnica a arreglar como parte del plan: stub de

ReporteController::exportar, CierreController sin lógica, ComandaService huérfano, correlativo por count(), monto_inicial no persistido.

- Tasa BCV inconsistente hoy: seeds en 818.00, fallback en 42.50. Decidir el valor canónico en F1 (recomendado: leer siempre de configuracion y eliminar duplicados).

- Comunicación de contratos: en oleadas O3/O4, Dev 1 y Dev 3 deben congelar el contrato JSON del flujo de comanda/cobro al inicio de la semana para que Dev 2 construya la UI sin esperar reglas finales.

- DESIGN.md es normativo: toda tarea de UI (columnas Dev 2) debe usarlo; cualquier desviación se revisa en PR.

— Fin del documento —